## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMADA MUNICIPAL DE DELTA - MG
CIDADE: DELTA - MG
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 467,00 M²
AUTOR PLANILHA R.T.: DAVID ALBERT SILVA - ENG. CIVIL - CREA/MG 68.259/D
DATA ELABORAÇÃO: 28/10/2021 SINAPI UTILIZADO - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 / SETOP: JUNHO/2021
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA CÂMADA MUNICIPAL DE DELTA - MG |  | BDI: 25,00%
ITEM | CÓDIGO SINAPI / SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. | PR. UNIT. C/ BDI | PR. TOTAL. C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 59880.18 | 552685.93
1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 467 | 2.65 | 3.31 | 1545.77
1.2 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UM. | 1 | 1121.47 | 1401.84 | 1401.84
1.3 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 467 | 7.61 | 9.51 | 4441.17
1.4 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 260 | 161.51 | 201.89 | 52491.4
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 29909.5
2.1 | ED-4167 | ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR | H | 88 | 109.84 | 109.84 | 9665.92
2.2 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 7502.85 | 7502.85 | 15005.7
2.3 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 622.57 | 778.21 | 1556.42
2.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 617.58 | 771.98 | 1543.96
2.5 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 1 | 680 | 850 | 850
2.6 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 2 | 515 | 643.75 | 1287.5
3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 208929.49
3.1 | RO-40211 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M³ | 63.51 | 57.26 | 71.58 | 4546.05
3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 86.57 | 4.82 | 6.03 | 522.02
3.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 8.65 | 402.2 | 502.75 | 4348.79
3.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 15.87 | 37.68 | 47.1 | 747.48
3.5 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 402 | 133.97 | 167.46 | 67318.92
3.6 | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 | Kg | 30.9 | 13.77 | 17.21 | 531.79
3.7 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 | Kg | 283 | 12.92 | 16.15 | 4570.45
3.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 614.87 | 17.9 | 22.38 | 13760.79
3.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 697.28 | 16.11 | 20.14 | 14043.22
3.10 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 172.2 | 257.58 | 321.98 | 55444.96
3.11 | ED-49788 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 47.73 | 566.17 | 707.71 | 33779
3.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 215.25 | 34.62 | 43.28 | 9316.02
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 199505.76
4.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 790 | 19.8 | 24.75 | 19552.5
4.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 193 | 18.94 | 23.68 | 4570.24
4.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 430 | 17.9 | 22.38 | 9623.4
4.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 1242 | 16.04 | 20.05 | 24902.1
4.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 592 |  | 0 | 0
4.6 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 218 |  | 0 | 0
4.7 | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 59 |  | 0 | 0
4.8 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 104.4 | 257.58 | 321.98 | 33614.71
4.9 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 341.95 | 199.5 | 249.38 | 85275.49
4.10 | ED-49788 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 31.04 | 566.17 | 707.71 | 21967.32
5 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 54461
5.1 | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 149 | 76.74 | 95.93 | 14293.57
5.2 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 145.25 | 122.03 | 152.54 | 22156.44
5.3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 47 | 119.68 | 149.6 | 7031.2
5.4 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 47 | 117.03 | 146.29 | 6875.63
5.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | M | 26.4 | 108.62 | 135.78 | 3584.59
5.6 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 | 138.55 | 173.19 | 519.57
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 552685.93
Delta - MG, dia 28 de Outubro de 2021
_______________________________________________
DAVID ALBERT SILVA ENGENHARIA E HOTELARIA - ME
CNPJ: 24.585.430/0001-80
DAVID ALBERT SILVA
CREA: MG-175.308 D / MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMADA MUNICIPAL DE DELTA - MG
CIDADE: DELTA - MG
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 467,00 M²
AUTOR PLANILHA R.T.: DAVID ALBERT SILVA - ENG. CIVIL - CREA/MG 68.259/D
SINAPI UTILIZADO - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 / SETOP: JUNHO/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | Valores | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59880.18 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 59880.18 |  |  |  | 59880.18
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 29909.5 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 14954.75 | 14954.75 |  |  | 89789.68
3 | INFRAESTRUTURA | 208929.49 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 208929.49 | 0 | 0 | 0 | 298719.17
4 | SUPERESTRUTURA | 199505.76 |  | 40% | 10% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 79802.304 | 19950.576 | 99752.88 | 498224.93
5 | ALVENARIA | 54461 |  | 50% | 40% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 27230.5 | 21784.4 | 5446.1 | 552685.93
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DOS SERVIÇOS | 552685.93 | 283764.42 | 121987.554 | 41734.976 | 105198.98 | 552685.93
|  |  | 51.34% | 22.07% | 7.551% | 19.03% | 100%
Delta - MG, dia 28 de Outubro de 2021
_______________________________________________
DAVID ALBERT SILVA ENGENHARIA E HOTELARIA - ME
CNPJ: 24.585.430/0001-80
DAVID ALBERT SILVA
CREA: MG-175.308 D / MG

## MEMORIAL DE CALCULO
MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMADA MUNICIPAL DE DELTA - MG
CIDADE: DELTA - MG
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 467,00 M²
AUTOR PLANILHA R.T.: DAVID ALBERT SILVA - ENG. CIVIL - CREA/MG 68.259/D
DATA ELABORAÇÃO: 28/10/2021 SINAPI UTILIZADO - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021 / SETOP: JUNHO/2021
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA CÂMADA MUNICIPAL DE DELTA - MG |  | BDI: 25,00%
ITEM | CÓDIGO SINAPI / SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | FORMURA | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
1.2 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN. | 1 | 1121.47
1.3 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
1.4 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | (30,00+30,00+35,00+35,00)X2m altura | 260
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | ED-4167 | ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR | H | 2h X 22 dias X 5 meses | 220
2.2 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 9 meses | 9
2.3 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 meses | 5
2.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 9 meses | 9
2.5 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 1 vez | 1
2.6 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 meses | 3
3 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | RO-40211 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M³ | (0,80x0,80x0,80)x48= 24,57 + (0,8x0,8x1,60)x10= 10,24 + (22,20+1,50+4,65+3,00+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+12,20+12,20+5,75+5,75+22,20+22,20+3,00+6,50+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+3,00+3,00+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+4,70+4,70+3,00) = 287ml X 0,25X0,40 = 28,70 | 63.51
3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | (0,80x0,80)x48= 30,72 + (0,8x1,60)x10= 12,80 + (22,20+1,50+4,65+3,00+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+12,20+12,20+5,75+5,75+22,20+22,20+3,00+6,50+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+3,00+3,00+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+4,70+4,70+3,00) = 287ml X 0,15 = 43,05 | 86.57
3.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 86,57X0,10 | 8.65
3.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 63,51/4 | 15.87
3.5 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 67X6 | 402
3.6 | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG CR 12/2015 | Kg | (1PÇ X 3,23)X48X0,1 = 15,50KG + (1PÇ X 3,21)X48X0,1 = 15,40KG | 30.9
3.7 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 | Kg | 283,00 KG PROJETO BALDRAME | 283
3.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | (3PÇ X 1,82)X10X0,395 = 21,56KG + (4PÇ X 1,74)X10X0,395 = 27,49KG + (2PÇ X 2 X 2,90)X10X0,395 = 45,82KG + 520KG PROJETO BALDRAME | 614.87
3.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | (11PÇ X 2,92)X10X0,60 = 192,72KG + (2PÇ X 2,92)X48X0,60 = 168,19KG + (2PÇ X 2,88)X48X0,60 = 165,88KG + (2PÇ X 2,96)X48X0,60 = 170,49KG | 697.28
3.10 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | (22,20+1,50+4,65+3,00+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+12,20+12,20+5,75+5,75+22,20+22,20+3,00+6,50+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+3,00+3,00+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+4,70+4,70+3,00) = 287ml X0,30X2 = 172,20 | 172.2
3.11 | ED-49788 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | (1,60X0,80X0,80)X10 = 10,24 + (0,80X0,80X0,80)X48 = 24,57 + (287+,015+0,30) = 12,91 | 47.73
3.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | (22,20+1,50+4,65+3,00+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+12,20+12,20+5,75+5,75+22,20+22,20+3,00+6,50+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+3,00+3,00+19,10+19,10+19,10+3,00+3,00+4,70+4,70+3,00) = 287ml X (0,30+0,15+0,30) = 215,25 | 215.25
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 154+238+398 | 790
4.2 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 130+63 | 193
4.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 59+371 | 430
4.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 72+130+1040 | 1242
4.5 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 244+90+258 | 592
4.6 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 218 | 218
4.7 | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 59 | 59
4.8 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 0,30X3,00X2X58 | 104.4
4.9 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
4.10 | ED-49788 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 1,67+1,06+11,06+6,50+9,07+1,68 | 31.04
5 |  | ALVENARIA
5.1 | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | (4,65+4,65+4,75+4,75+5,75+5,75+22,20+6,50+12,60+19,10)= 90,70 X 4,95 = 448,96 + (4,65+4,65+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+22,20+6,50+19,10+3,00+3,00+3,00+19,10+3,00+3,00+3,00+4,70+4,70+3,00)= 124,60 X 3,00 = 373,80 (448,96+373,80) | 822.76
5.2 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | (12,20+4,75+3,45+10,55+10,55) X 3,50 = | 145.25
5.3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 17X2 + 1,50X9 | 47
5.4 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 17X2 + 1,50X9 | 47
5.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | M | 22X1,20 | 26.4
5.6 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3X1 | 3
6 |  | COBERTURA
6.1 | ED-48408 | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA / ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
6.2 | ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
6.3 | ED-50676 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | ML | 21,90+21,90+12,20+5,60+9,90+9,90+6,00+6,00+7,90+7,90 | 109.2
6.4 | ED-50664 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | ML | 21,90+12,20+21,90+5,60 | 61.6
7 |  | REVESTIMENTOS
7.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | (822,76+145,25)X2 | 1936.02
7.2 | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
7.3 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 1936,02 - 140,40 | 1795.62
7.4 | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
7.5 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | (3,00+3,00+3,00+3,00) + (3,00+3,00+1,40+1,40) + (3,00+3,00+1,40+1,40) + (3,00+3,00+1,50+1,50) + (1,10+1,10+3,00+3,00) = 46,80X3 | 140.4
7.6 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | (3,00+3,00+3,00+3,00) + (3,00+3,00+1,40+1,40) + (3,00+3,00+1,40+1,40) + (3,00+3,00+1,50+1,50) + (1,10+1,10+3,00+3,00) = 46,80X3 | 140.4
8 |  | PISOS
8.1 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO / REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
8.2 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO - 35,56m (GARAGEM) | 431.44
8.3 | ED-13288 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO - 35,56m (GARAGEM) | 431.44
8.4 | ED-50724 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO - 35,56m (GARAGEM) | 431.44
8.5 | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ML | (18,80X8 + 21,90X8) | 325.6
8.6 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | ÁREA TOTAL DA GARAGEM = 35,56m | 35.56
8.7 | ED-50619 | POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M² | ÁREA TOTAL DA GARAGEM = 35,56m | 35.56
9 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 UNIDADES | 2
9.2 | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 21 UNIDADES | 21
9.3 | ED-50976 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | UN | 1 UNIDADE | 1
9.4 | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M² | (1,50X1,00X17)+(0,80X0,60X3)+(1,00X1,00X2) | 30.08
9.5 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M² | (3,00X2,10) | 6.3
9.6 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M² | (1,00X0,60X4) | 2.4
9.7 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M² | (2,70X2,30+2,60X2,30) | 12.19
10 |  | PINTURA
10.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1936,02 - 140,40 | 1795.62
10.2 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
10.3 | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | (4,65+4,65+4,75+4,75+5,75+5,75+22,20+6,50+12,60+19,10)= 90,70 X 3 = 272,10 + (4,65+4,65+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+22,20+6,50+19,10+3,00+3,00+3,00+19,10+3,00+3,00+3,00+4,70+4,70+3,00)= 124,60 X 3,00 X 2 = 747,60 (272,10+747,60) - 140,40 | 879.3
10.4 | ED-50480 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
10.5 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1936,02 - 140,40 | 1795.62
10.6 | ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
10.7 | ED-50530 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | (0,80X2,10X2X21)+(0,90X2,10X2X2) | 78.12
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 2 UNIDADES | 2
11.2 | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 3 UNIDADES | 3
11.3 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 UNIDADES | 3
11.4 | ED-50325 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 UNIDADE | 1
11.5 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 UNIDADES | 2
11.6 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 3 UNIDADES | 3
11.7 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 UNIDADES | 2
11.8 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 1 UNIDADE | 1
11.9 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 16 UNIDADES | 16
11.10 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 4 UNIDADES | 4
11.11 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 UNIDADE | 1
11.12 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 5 UNIDADES | 5
11.13 | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 6 UNIDADES | 6
11.14 | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UN | 1 UNIDADE | 1
11.15 | ED-49965 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 1 UNIDADE | 1
11.16 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ML | 3,00+2,00+1,50+1,50 | 8
11.17 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ML | 2,00+2,00+2,00 | 6
11.18 | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | ML | 8,50+1,50 | 10
11.19 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | ML | 1,00+2,00+3,00+14,00 | 20
11.20 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | ML | (2,00X7)+5 | 19
11.21 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ML | 18,00+16,00+14,00+14,00+12,00+2,00+3,00 | 79
11.22 | ED-50007 | TCAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | ML | 1 UNIDADE | 1
11.23 | ED-50009 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | ML | 4 UNIDADES | 4
11.24 | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ML | 2 UNIDADES | 2
11.25 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ML | 22,00+18,00+11,00+5,00+1,00+10,00+5,00+22,00+18,00+12,00+11,00+10,00+9,00+8,00 | 162
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID. | 97 UNIDADES | 97
12.2 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 22 UNIDADES | 22
12.3 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ML | 138 UNIDADES | 138
12.4 | ED-50229 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 20 UNIDADES | 20
12.5 | ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 15 UNIDADES | 15
12.6 | ED-13337 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID. | 93 UNIDADES | 93
12.7 | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 4 UNIDADES | 4
12.8 | ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID. | 2 UNIDADES | 2
12.9 | ED-49232 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNID. | 8 UNIDADES | 8
12.10 | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID. | 19 UNIDADES | 19
12.11 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UNID. | 1 UNIDADE | 1
12.12 | ED-49503 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UNID. | 2 UNIDADES | 2
13 |  | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
13.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 6 UNIDADES | 6
13.2 | ED-50196 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UN | 9 UNIDADES | 9
13.3 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM | UN | 9 UNIDADES | 9
13.4 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 9 UNIDADES | 6
14 |  | DIVERSOS
14.1 | ED-51152 | ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | UN | 5 UNIDADES | 5
14.2 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 UNIDADES | 2
14.3 | ED-48345 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM BRANCO PARA VASO | M² | (1,30X0,50+1,20X0,50+1,15X0,60) | 1.97
14.4 | ED-48347 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 1,00+1,00 | 2
14.5 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 4 UNIDADES | 4
14.6 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 UNIDADES | 2
14.7 | ED-48181 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 UNIDADES | 5
14.8 | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UN | 5 UNIDADES | 5
14.9 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 5 UNIDADES | 5
14.10 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 UNIDADE | 1
14.11 | ED-48534 | DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M² | (0,80X1,80X2) | 2.88
14.12 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M² | (1,50X17)+(0,80X3)+(1,00X2)+(21X0,80)+(2X0,90) | 48.5
15 |  | LIMPEZA
15.1 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M² | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO | 467
TOTAL DA OBRA
Delta - MG, dia 28 de Outubro de 2021
_______________________________________________
DAVID ALBERT SILVA ENGENHARIA E HOTELARIA - ME
CNPJ: 24.585.430/0001-80
DAVID ALBERT SILVA
CREA: MG-175.308 D / MG

## BDI
PLANILHA BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMADA MUNICIPAL DE DELTA - MG
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ADILSON ANTÔNIO CARNEIRO
CIDADE: DELTA - MG
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 467,00 M²
AUTOR PLANILHA R.T.: DAVID ALBERT SILVA - ENG. CIVIL - CREA/MG 68.259/D
DATA ELABORAÇÃO: 28/10/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CÂMADA MUNICIPAL DE DELTA - MG
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 5.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 1.27% | - | 97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.39% | - | 59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 7.93% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | ok | 0% | 0% | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 25% | ok | 20.34% | 22.12% | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.PAD = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Delta - MG |  |  |  |  | 28 de Outubro 2021
Local |  |  |  |  | Data
_______________________________________________
DAVID ALBERT SILVA ENGENHARIA E HOTELARIA - ME
CNPJ: 24.585.430/0001-80
DAVID ALBERT SILVA
CREA: MG-175.308 D / MG